广东石化作业场景闭环管理
智能体工具链项目实施任务计划书

——基于边缘侧多智能体协同工具链的风险作业全过程闭环管理

内部讨论稿

| 牵引场景 | 广东石化炼化风险作业全过程闭环管理 |
| --- | --- |
| 核心建设内容 | 智能体协同、Skill/Tool、知识库、规则库、MCP及云边协同运行体系 |
| 实施周期 |  |
| 编制依据 | 2026年7月25日“智能体交流”会议纪要及会议讨论成果 |
| 编制日期 | 2026年7月 |

编制：__________    审核：__________    批准：__________

目录

| 1 项目概述 | 10 项目实施WBS与详细任务计划 |
| --- | --- |
| 2 业务牵引场景与需求分析 | 11 实施进度与里程碑计划 |
| 3 总体建设方案 | 12 测试评估与验收指标 |
| 4 广东石化风险作业闭环流程详细设计 | 13 项目组织与实施管理 |
| 5 智能体体系设计 | 14 项目风险与保障措施 |
| 6 Tool与Skill体系设计 | 15 交付成果与预期成效 |
| 7 知识库、规则库与数据资产建设 | 附录A 资产编码建议 |
| 8 MCP与系统集成方案 | 附录B MVP测试用例 |
| 9 安全、权限与可信运行体系 | 附录C 术语说明 |

执行摘要

本项目以广东石化炼化风险作业全过程闭环管理为业务牵引，建设一套面向工业边缘场景的多智能体协同工具链。项目不以替代既有作业票系统、视频平台或QHSE系统为目标，而是将现有业务系统、感知数据、模型能力、安全知识、执行规则和人工处置环节封装为标准化Tool与Skill，并通过MCP实现统一接入、注册、发现、授权、调度和审计。

项目采用“确定性主流程＋局部自主规划＋规则约束校验＋人工确认”的受约束自治模式。作业审批、状态流转、风险升级、任务下发、暂停与恢复等强约束环节由确定性流程和人工审批控制；任务理解、上下文构建、资源关联、证据归纳、风险解释及处置建议等复杂环节由智能体完成。

首期建议选择广东石化八类风险作业中的一个代表性作业类型，在一个装置或作业区域内开展MVP验证，跑通“作业任务获取—上下文理解—现场资源关联—作业前核验—过程动态监测—风险研判—人工确认—处置跟踪—报告生成—归档复盘”全过程。项目最终形成可复用的边缘侧多智能体运行时、MCP网关和领域服务、业务智能体集、Skill/Tool集、安全知识库、规则库、权限与审计模块，并具备向油罐车装卸、智慧工地等其他场景扩展的能力。

项目实施主线 先梳理业务闭环，再定义智能体责任；先形成确定性Tool，再封装可复用Skill；以知识和规则约束模型，以MCP连接各类能力，以人在回路控制高风险操作，以云边协同和断网降级保障现场可用性。

1 项目概述

1.1 项目背景

炼化现场风险作业涉及动火、高处、受限空间等多种高风险活动，具有参与角色多、作业条件复杂、数据分散、过程变化快和安全责任边界严格等特点。现有管理通常依托作业票、JSA、视频监控、人员定位、气体检测及人工旁站等手段，但不同系统之间缺乏统一的上下文关联和任务协同机制，智能识别结果也往往停留在单点告警，难以直接形成业务闭环。

2026年7月25日会议提出，以广东石化风险作业闭环管理为牵引，研究面向边缘侧的多智能体协同工具链，将油气、炼化等场景业务逻辑抽象为可复用、可编排的原子化技能与工具集，推动智能体开发从硬编码向能力解耦转变。工具链需要与具体智能体开发平台解耦，并支持弱网、间歇性断网和现场少量服务器条件下的运行。

1.2 项目定位

项目定位 构建与智能体开发平台解耦、以MCP为标准能力接口、支持云边协同和断网降级、具备细粒度权限控制及全过程审计能力的边缘侧多智能体协同工具链，并以广东石化风险作业全过程闭环作为首个验证场景。

1.3 建设目标

形成广东石化风险作业全过程标准业务模型，明确各环节输入、输出、数据来源、责任角色、业务规则及人工控制点。

建设边缘侧多智能体运行与协同工具链，实现任务理解、结构化拆解、依赖建模、并行调度、状态检查点、任务回溯和失败重规划。

建立Tool与Skill标准体系，实现能力注册、发现、授权、版本管理、测试评估、发布下线和运行监控。

建设领域MCP Server和边缘MCP网关，实现作业票、JSA、视频、人员、传感器、知识、规则、风险闭环及档案等能力统一接入。

建设作业安全知识库、规则库、场景上下文库和案例库，形成知识检索、确定性规则执行、规则解释和反馈迭代机制。

建立智能体身份、角色权限、人在回路、敏感写操作审批、审计追踪和越权阻断机制。

完成一个作业类型的MVP及全流程现场验证，并逐步扩展至第二类或第三类作业场景。

1.4 建设原则

| 原则 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 业务闭环牵引 | 以作业全过程是否真正贯通作为首要评价标准，不以智能体数量或单点模型演示为目标。 |
| 受约束自治 | 确定性流程控制关键节点，智能体承担理解、分析和建议，高风险操作坚持人在回路。 |
| 平台解耦 | 工具链不绑定某一低代码平台、模型或厂商，通过标准协议和服务接口实现统一纳管。 |
| MCP与工业适配分层 | MCP负责智能体与工具、资源之间的标准交互；工业协议、数据库和业务系统接口由适配层处理。 |
| 云边协同 | 正常联网时充分利用AI中台模型，弱网和断网时依靠边缘模型、缓存知识与规则保障核心能力。 |
| 最小可行、逐步扩展 | 先跑通单环节能力，再串联核心链路，最后形成全流程闭环并扩展作业类型。 |
| 安全可控 | 首期生产数据以只读接入为主，业务写入、暂停和恢复等动作必须经过授权和人工确认。 |

1.5 建设范围与边界

1.5.1 建设范围

广东石化风险作业流程、角色、状态、规则和异常场景建模。

边缘侧多智能体协同运行、任务编排、状态管理和恢复机制。

Tool/Skill封装、注册、发现、授权、测试、版本和运行监控。

MCP网关、注册中心和领域MCP Server建设。

作业票、JSA、视频、CV/VL模型、人员资质、传感器、定位、报警、风险闭环和档案系统接入。

安全知识库、规则库、本体、案例库和提示词/视觉语义资产建设。

身份权限、人工确认、日志审计、弱网断网降级和网络恢复同步。

MVP、全流程原型、现场试运行及扩展验证。

1.5.2 首期不纳入范围

不替代广东石化现有作业票、QHSE、视频或生产控制系统。

不直接控制DCS、SIS及生产设备。

不同时覆盖全部八类风险作业，首期聚焦一个代表性作业类型。

不将基础模型训练作为主要任务，优先复用AI中台和已有CV/VL模型。

不允许智能体绕过既有审批流程自主执行高风险写操作。

2 业务牵引场景与需求分析

2.1 广东石化作业场景基础

会议选择广东石化炼化风险作业闭环管理作为首要验证场景。该场景覆盖动火、高处、受限空间等风险作业，已有作业票、视频、传感器等数据基础，并已具备生产网白名单配置条件。业务链路覆盖作业申请、安全分析、作业票生成、作业前场地检查、作业过程风险预警、作业记录归档等环节，适合验证跨系统接入、多智能体协同、风险研判和闭环处置能力。

2.2 现状问题

| 问题 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 业务信息分散 | 作业票、JSA、人员资质、视频、传感器、定位和报警分布于不同系统，缺乏统一作业上下文。 |
| 前置检查依赖人工 | 安全措施核验、资质核验和现场条件检查依赖人工逐项确认，效率和一致性受人员经验影响。 |
| 过程识别缺乏业务语义 | 视频算法能够发现候选目标或行为，但难以结合特定作业票、作业状态和现场条件判断真实风险。 |
| 告警与处置脱节 | 模型告警难以自动关联责任人、处置规则和现有闭环系统，容易形成“识别多、闭环少”。 |
| 长流程缺乏状态管理 | 智能体跨多个系统执行复杂任务时，容易出现中断后状态丢失、重复执行或无法回溯。 |
| 弱网断网影响服务 | 现场网络波动时，依赖中心模型和在线知识服务的能力难以持续运行。 |
| 权限边界复杂 | 不同角色、装置、承包商和系统具有不同数据与操作权限，智能体工具调用需要细粒度控制。 |

2.3 目标业务闭环

图2-1 广东石化风险作业目标业务闭环

目标闭环以作业任务为唯一主线，以作业上下文包为多智能体共享的事实基线，以风险事件和证据链为闭环对象，以人工确认作为高风险决策和写操作的控制点。所有状态变化、模型调用、规则命中、Tool调用和人工处置均进入统一审计链路。

2.4 MVP场景选择建议

首期不宜直接覆盖全部八类作业。建议在项目第1个月完成候选作业评估，从动火、受限空间、高处等作业中确定一个MVP类型。选择应综合考虑流程完整性、数据可获取性、视频可见性、规则清晰度、现场验证风险和可量化业务价值。

| 评价维度 | 评价内容 | 建议权重 |
| --- | --- | --- |
| 流程完整性 | 能覆盖作业前、作业中、异常处置和归档环节 | 20% |
| 数据可用性 | 作业票、JSA、人员、视频、检测数据可获取 | 20% |
| 规则可结构化程度 | 关键要求能够转化为确定性规则 | 15% |
| 视频与感知条件 | 固定或移动摄像条件较好，能获取有效证据 | 15% |
| 现场验证可控性 | 测试不会引入新的安全风险和生产风险 | 15% |
| 业务价值与可复制性 | 能够体现闭环价值并扩展至其他作业 | 15% |

3 总体建设方案

3.1 总体建设思路

项目形成“一条业务主线、两类执行机制、三项核心能力、四类数字资产”的总体建设格局。

| 构成 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 一条业务主线 | 广东石化风险作业申请、分析、许可、检查、监测、研判、处置、归档全过程。 |
| 两类执行机制 | 确定性工作流负责审批、状态和强约束控制；受约束自主智能体负责理解、分析、规划和异常处理。 |
| 三项核心能力 | 技能纳管、协同调度、安全支撑。 |
| 四类数字资产 | 智能体资产、Skill/Tool资产、知识库/规则库资产、MCP服务及接口资产。 |

3.2 总体技术架构

| 业务应用层 | 作业任务工作台｜作业前检查｜过程风险监测｜风险处置｜报告与复盘｜运行监控 |
| --- | --- |
| 智能体协同层 | 作业闭环总控智能体＋作业票/JSA、上下文、资源关联、作业前核验、过程监测、风险研判、闭环处置、报告复盘智能体 |
| Skill / Tool层 | 标准化Skill编排｜确定性Tool调用｜能力注册、发现、授权、版本与测试 |
| MCP服务层 | 边缘MCP网关｜注册中心｜作业票、知识、人员、视频、感知、闭环、档案、权限审计等领域MCP Server |
| 数据知识模型层 | 作业票/JSA｜视频与传感数据｜人员与设备数据｜知识库/规则库/案例库｜CV/VL/语言模型｜AI中台模型API |
| 安全与运行保障 | 身份认证｜细粒度权限｜人在回路｜审计追踪｜检查点与回溯｜熔断重试｜弱网断网降级｜网络恢复同步 |

图3-1 边缘侧多智能体工具链总体技术架构

3.3 两类执行机制

| 执行机制 | 适用任务 | 实现方式 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确定性工作流 | 审批、票证状态、任务下发、关闭、归档、权限校验 | 状态机、流程引擎、规则引擎 | 流程固定、结果可复现、关键节点必须校验 |
| 受约束自主智能体 | 任务理解、上下文构建、数据源匹配、证据归纳、风险解释、异常重规划 | 智能体规划、Skill组合、模型推理 | 受规则、权限、预算、超时和人工确认约束 |

项目不将“固定流程”和“自主智能体”作为二选一技术路线，而是通过确定性主流程和局部自主规划相结合，确保业务灵活性与安全可控性兼顾。

3.4 云边协同运行模式

| 运行模式 | 模型与数据能力 | 允许执行的业务能力 | 控制策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常在线 | AI中台大模型、边缘模型、在线知识库和实时系统数据 | 全量查询、分析、规划及经审批写入 | 优先调用中心模型，关键结果规则复核 |
| 弱网模式 | 边缘模型、缓存知识、简化上下文、异步队列 | 作业前核验、核心识别、规则判断、任务缓存 | 限制大上下文和非关键调用，结果延迟同步 |
| 断网模式 | 本地轻量模型、本地规则、已缓存作业任务 | 预定义监测、本地告警、证据留存 | 禁止未经确认的远程写入，进入保守降级 |
| 网络恢复 | 中心模型、中心知识库、业务系统 | 日志补传、状态核对、离线任务同步、冲突处理 | 先对账后续跑，避免重复执行 |

3.5 工具链与智能体开发平台解耦

智能体可以由高代码框架、低代码平台或不同厂商方案开发，但统一遵循智能体输入输出、Skill Manifest、Tool Schema、MCP服务、安全权限和运行审计规范。工具链负责跨平台能力纳管和执行治理，不依赖某一特定智能体开发平台的内部流程。

4 广东石化风险作业闭环流程详细设计

4.1 全流程阶段划分

| 编号 | 阶段 | 主要活动 | 主要输入 | 主要输出 | 人工控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 作业预约、JSA与作业票 | 获取作业申请，识别作业类型、区域、设备、人员和时间；分析JSA；辅助形成作业票 | 作业申请、历史JSA、模板、人员信息 | 结构化任务、JSA结果、作业票草稿 | 作业票提交和审批 |
| P2 | 作业任务获取 | 从作业票系统获取已批准或待执行任务，建立唯一任务实例 | 作业票、审批状态、计划 | 任务实例、初始状态 | 是否纳入智能监测 |
| P3 | 作业上下文理解 | 聚合作业类型、区域、设备、介质、风险、措施、人员、时间和关联作业 | 作业票、JSA、场景数据 | 标准作业上下文包 | 上下文缺失确认 |
| P4 | 摄像与数据关联 | 匹配固定/移动摄像、传感器、定位和报警数据 | 作业区域、资源台账 | 数据源绑定关系、监测清单 | 资源绑定确认 |
| P5 | 作业前条件核验 | 核对隔离、警戒、消防、气体检测、人员资质和PPE | 措施清单、视频、检测数据 | 核验结果、缺失项、开工建议 | 允许开工或整改 |
| P6 | 作业过程动态监测 | 持续获取视频、传感器、定位和作业状态，识别违章及条件变化 | 视频流、传感器、定位、规则 | 候选风险事件、证据片段 | 无 |
| P7 | 风险研判与分级 | 融合上下文、模型结果、规则和历史事件，去重并判级 | 候选事件、上下文、规则、知识 | 风险事件、等级、依据和建议 | 高风险判断确认 |
| P8 | 人机协同处置 | 按角色与权限推送责任人，形成整改、暂停、复核或升级建议 | 风险事件、处置规则、组织关系 | 处置任务、通知、确认记录 | 下发、暂停、恢复 |
| P9 | 闭环跟踪与报告 | 跟踪整改状态，复核处置结果，汇总全过程记录 | 处置反馈、复核证据、任务日志 | 闭环状态、作业过程报告 | 关闭事件和作业 |
| P10 | 归档与复盘 | 归档票证、视频证据、风险事件、处置记录和报告，形成案例 | 全过程数据 | 作业档案、案例、优化建议 | 档案确认、规则发布 |

4.2 各阶段智能化任务设计

| 阶段 | 智能化任务设计 |
| --- | --- |
| P1 作业预约、JSA与作业票 | 调用作业类型识别、票证结构化、JSA完整性审查和危害—措施匹配Skill；对缺失字段、风险措施不足和人员资质冲突进行提示；仅生成草稿，不自动审批。 |
| P2 作业任务获取 | 按时间、区域和状态轮询或订阅待执行任务，建立Task ID、场景上下文容器和初始权限上下文；重复任务必须幂等处理。 |
| P3 作业上下文理解 | 形成“作业对象—区域—设备—介质—人员—资质—风险—措施—时间—关联作业—数据源”的标准上下文包，并记录数据来源和有效时间。 |
| P4 摄像与数据关联 | 根据作业区域、摄像头覆盖关系、移动设备绑定、传感器点位和人员定位能力形成监测资源清单；无法自动匹配时发起人工补充。 |
| P5 作业前条件核验 | 按作业类型生成检查清单，调用人员资质、现场视频、气体检测和规则执行工具逐项核验；输出“符合、待确认、不符合、不适用”四态结果和证据。 |
| P6 作业过程动态监测 | 根据作业类型和上下文动态选择CV/VL模型、提示词和采样策略；对连续帧结果进行时序聚合，避免单帧误报。 |
| P7 风险研判与分级 | 通过多源证据融合、规则执行、相似案例查询和风险等级计算，形成风险事件；输出事实、证据、规则依据、置信度和处置建议。 |
| P8 人机协同处置 | 根据风险等级、属地责任和角色权限确定接收人；高风险事件、写入操作、暂停和恢复必须通过人工确认服务。 |
| P9 闭环跟踪与报告 | 持续跟踪任务接收、整改、反馈和复核；关闭前执行闭环完整性检查，自动生成作业过程报告和证据索引。 |
| P10 归档与复盘 | 经确认后归档全过程记录，将误报、漏报、规则冲突和处置效果沉淀为案例及知识规则优化建议。 |

4.3 业务状态模型

建议统一定义任务主状态和异常状态，确保多智能体和多系统之间采用同一状态语义。

| 状态类型 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主状态 | 待获取→待分析→待作业前检查→待人工确认→作业中→风险处置中→待复核→已完成→已归档 | 状态按确定性流程推进；不允许智能体跳过必要审批节点。 |
| 异常状态 | 数据不完整、权限不足、模型不可用、Tool调用失败、网络中断、人工接管、任务终止 | 异常状态触发重试、降级、人工补充或终止策略。 |

每次状态变化均应记录触发主体、时间、输入证据、调用Skill/Tool、规则版本、模型版本、输出结果和人工确认人。

4.4 异常、回退与降级机制

| 异常类型 | 处置策略 |
| --- | --- |
| 数据缺失或冲突 | 标记缺失字段和冲突来源，尝试从备选数据源补充；仍无法解决时暂停相关子任务并发起人工确认。 |
| 模型低置信度 | 调用替代模型或规则复核；达到人工介入阈值时转人工判断，不直接形成高风险结论。 |
| Tool调用失败 | 按幂等策略重试；超过阈值后熔断服务，使用缓存或替代Tool，并保存检查点。 |
| 规则冲突 | 按规则优先级和适用范围处理；无法自动裁决时返回冲突规则及依据，由安全专家确认。 |
| 网络中断 | 切换断网模式，保留本地监测和证据留存；网络恢复后先对账再继续流程。 |
| 权限不足 | 立即阻断，返回所需角色和审批方式，记录越权尝试。 |
| 人工驳回 | 保留原建议和驳回理由，调整计划或终止动作，不重复自动提交相同操作。 |

4.5 角色与人工控制点

| 角色 | 主要职责 | 关键确认事项 |
| --- | --- | --- |
| 作业申请人/作业负责人 | 提交作业申请、补充现场信息、接收整改要求 | 申请内容、整改完成、作业结束 |
| 属地负责人 | 确认区域、设备和现场条件，组织处置 | 监测资源、作业前条件、风险处置 |
| 监护人 | 现场监护、反馈异常和整改情况 | 作业前核验、过程异常、恢复条件 |
| 审批人 | 审批作业票和高风险业务动作 | 作业许可、暂停、恢复和关闭 |
| 安全管理人员 | 维护规则、审核高风险事件、开展复盘 | 风险等级、处置升级、规则发布 |
| 平台管理员 | 维护智能体、Skill、Tool、MCP和权限 | 能力发布、权限配置、服务下线 |

5 智能体体系设计

5.1 拆解原则

不按每个流程节点机械拆分智能体，以责任边界、专业知识和状态隔离需求作为拆分依据。

业务智能体负责面向目标的理解、分析和协作，确定性控制服务负责权限、规则、状态、审批和审计。

每个智能体必须有明确输入、输出、可调用Skill、权限范围、失败策略和人工接管条件。

对比评估“单智能体调用多工具”和“多智能体协同”两种方案，证明多智能体拆分的必要性。

5.2 “1＋8”业务智能体体系

| 编号 | 智能体 | 核心职责 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 作业闭环总控智能体 | 接收任务、识别目标、生成执行计划、分派子任务、管理状态和异常恢复 | 作业任务、用户指令、流程模板 | 执行计划、子任务、状态 |
| A1 | 作业票与JSA智能体 | 解析申请、审查JSA、辅助形成作业票及措施清单 | 申请单、模板、JSA库、规则 | 作业票草稿、风险和措施 |
| A2 | 作业上下文智能体 | 聚合区域、设备、介质、人员、天气、关联作业和历史事件 | 多系统数据 | 标准化上下文包 |
| A3 | 现场资源关联智能体 | 关联摄像头、移动设备、传感器、定位及设备位号 | 作业区域、资源台账 | 监测资源绑定关系 |
| A4 | 作业前核验智能体 | 对安全措施、人员资质、PPE和现场条件逐项核验 | 视频、图片、检测值、措施清单 | 核验结果、缺失项、证据 |
| A5 | 作业过程监测智能体 | 调用CV、VL和时序分析能力，持续发现违章或环境变化 | 视频、传感器、定位 | 候选风险事件 |
| A6 | 风险研判智能体 | 融合证据、规则和知识，对事件去重、判级、解释并提出建议 | 候选事件、上下文 | 风险等级、依据、建议 |
| A7 | 处置闭环智能体 | 按角色和权限发起通知、整改、复核和关闭流程 | 风险事件、责任关系、规则 | 处置任务、闭环状态 |
| A8 | 报告与复盘智能体 | 生成过程报告、风险摘要、证据链和复盘建议 | 全过程日志和数据 | 报告、案例、优化建议 |

5.3 公共控制服务

| 公共服务 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 身份与权限服务 | 管理用户、角色、组织、智能体和服务身份；判断数据范围与Tool调用权限。 |
| 状态与检查点服务 | 保存长流程状态、输入输出、依赖关系和执行位置，支持暂停、恢复和回溯。 |
| 模型路由服务 | 根据任务复杂度、网络、时延、成本和资源选择AI中台模型或边缘模型。 |
| 规则执行服务 | 对硬约束规则进行确定性执行，返回命中规则、事实输入和判定依据。 |
| 人工确认服务 | 对高风险判断、敏感写操作、暂停恢复和低置信度结果发起审批。 |
| 审计服务 | 记录模型、智能体、Skill、Tool、规则和人工操作的完整链路。 |
| 降级与容错服务 | 提供超时、重试、熔断、离线队列、状态对账和网络恢复同步。 |

5.4 智能体协同机制

| 协同环节 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 任务规划 | 总控智能体根据任务模板和实时上下文生成结构化DAG，区分可并行、串行和人工节点。 |
| 上下文共享 | 通过统一作业上下文包共享事实；智能体不得自行修改来源事实，只能追加推理结果和证据。 |
| 子任务委派 | 使用明确的任务目标、输入Schema、输出Schema、超时和权限上下文进行委派。 |
| 结果校验 | 子智能体结果经Schema校验、规则校验和必要的交叉验证后进入主流程。 |
| 失败重规划 | Tool失败、模型不可用或数据缺失时，根据预定义回退策略重新规划，不允许无限循环。 |
| 任务回溯 | 保留每一步输入、输出和调用链，可回到最近检查点继续执行。 |

5.5 智能体自主边界

| 能力 | 自主执行边界 |
| --- | --- |
| 查询作业票、知识、人员资质、视频和传感数据 | 在授权范围内允许自主执行。 |
| 生成作业票或JSA草稿 | 允许生成和校核，不允许自主提交或审批。 |
| 自动关联摄像头和数据源 | 允许执行，关联结果应支持人工修正。 |
| 识别风险并生成处置建议 | 允许执行，必须给出证据、规则依据和置信度。 |
| 创建风险事件或处置任务 | 必须经过人工确认或满足预先批准的低风险自动化策略。 |
| 暂停、恢复、修改作业票 | 首期禁止自主执行。 |
| 操作DCS、SIS和生产设备 | 首期禁止。 |
| 超权限调用Skill或Tool | 必须阻断并记录。 |

6 Tool与Skill体系设计

6.1 Tool与Skill定义

| 对象 | 定义 | 典型示例 |
| --- | --- | --- |
| Tool | 具有确定输入输出、可独立调用和审计的原子工具，不承担复杂业务判断。 | 查询作业票、获取视频截图、查询人员资质、执行规则、创建处置任务。 |
| Skill | 面向业务目标、可组合调用模型、知识、规则及多个Tool的复用能力。 | JSA完整性审查、作业前安全措施核验、多源风险融合研判。 |

6.2 Tool清单

6.2.1 业务系统接入类

| 编号 | Tool名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 作业任务查询 | 按时间、区域、类型和状态查询作业任务 |
| T02 | 作业票读取 | 获取作业票字段、审批状态及附件 |
| T03 | JSA读取 | 获取危险因素、措施和责任人 |
| T04 | 审批轨迹查询 | 获取审批节点、审批人和审批结果 |
| T05 | 作业状态查询 | 获取待执行、执行中、暂停、完成等状态 |
| T06 | 风险事件写入 | 经审批后向安全管理系统写入风险事件 |
| T07 | 处置任务创建 | 经审批后创建整改或复核任务 |
| T08 | 处置状态更新 | 更新接受、处理中、已完成和已复核状态 |

6.2.2 人员组织与权限类

| 编号 | Tool名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| T09 | 人员信息查询 | 查询作业人员、监护人和审批人 |
| T10 | 人员资质查询 | 查询培训、证书和特殊作业资格 |
| T11 | 组织责任查询 | 确定属地、承包商和责任部门 |
| T12 | 角色权限判断 | 判断用户或智能体能否调用指定能力 |
| T13 | 人工审批发起 | 发起风险确认、任务下发或状态变化审批 |

6.2.3 现场资源与感知类

| 编号 | Tool名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| T14 | 作业区域查询 | 获取区域、装置、设备和位号信息 |
| T15 | 摄像头检索 | 查询覆盖指定作业区域的摄像头 |
| T16 | 摄像头绑定 | 建立作业任务与摄像头临时关联 |
| T17 | 视频截图 | 获取指定时间点或时间段截图 |
| T18 | 视频片段 | 获取风险事件前后视频片段 |
| T19 | CV模型调用 | 调用已部署视觉小模型 |
| T20 | VL模型调用 | 调用视觉语言模型进行语义判断 |
| T21 | 传感器查询 | 获取气体、温度、压力等相关数据 |
| T22 | 人员定位查询 | 获取作业人员位置及区域进入情况 |
| T23 | 报警查询 | 获取与作业相关的工艺或安全报警 |

6.2.4 知识和规则类

| 编号 | Tool名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| T24 | 知识检索 | 检索制度、标准、JSA、案例和处置知识 |
| T25 | 规则执行 | 对输入事实执行确定性安全规则 |
| T26 | 规则解释 | 返回命中规则、依据条款和判定过程 |
| T27 | 相似案例查询 | 查询历史同类作业和风险事件 |
| T28 | 风险等级计算 | 按规则计算风险等级或优先级 |

6.2.5 运行与闭环类

| 编号 | Tool名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| T29 | 通知推送 | 向责任人推送风险信息 |
| T30 | 任务检查点 | 保存长流程执行状态 |
| T31 | 离线队列 | 断网时缓存待执行任务和结果 |
| T32 | 网络恢复同步 | 网络恢复后同步状态和日志 |
| T33 | 报告生成 | 根据结构化数据生成作业报告 |
| T34 | 档案写入 | 经确认后归档全过程记录 |
| T35 | 审计日志 | 保存调用主体、参数、结果和时间 |
| T36 | 模型路由 | 根据网络和资源选择模型服务 |

6.3 Skill清单

| 编号 | Skill名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| S01 | 作业类型识别 | 从申请文本和作业票识别作业类型及关联风险 |
| S02 | 作业票结构化 | 提取作业对象、区域、人员、时间和措施 |
| S03 | JSA完整性审查 | 判断危险因素和控制措施是否遗漏 |
| S04 | 危害—措施匹配 | 将危害与制度要求、控制措施匹配 |
| S05 | 作业上下文构建 | 聚合作业票、JSA、区域、人员和设备信息 |
| S06 | 现场监测资源关联 | 自动匹配摄像头、移动视频和传感器 |
| S07 | 人员资质核验 | 判断作业及监护人员资质是否有效 |
| S08 | 作业前安全措施核验 | 根据视频、图片和检测数据逐项核对 |
| S09 | 开工条件一致性核验 | 综合票证、人员、现场和检测结果给出建议 |
| S10 | 视频风险识别 | 调用CV和VL识别违章、人员和环境风险 |
| S11 | 时序事件聚合 | 将连续帧结果聚合为稳定业务事件 |
| S12 | 多源证据融合 | 融合视频、传感器、定位和作业票信息 |
| S13 | 风险事件去重 | 合并重复告警，减少重复推送 |
| S14 | 风险分级与解释 | 输出风险等级、规则依据和证据链 |
| S15 | 处置建议生成 | 根据规则和知识生成分角色建议 |
| S16 | 处置任务跟踪 | 跟踪接收、整改、反馈和复核状态 |
| S17 | 恢复作业条件核验 | 检查整改结果和恢复条件 |
| S18 | 闭环完整性检查 | 判断事件和作业是否满足关闭条件 |
| S19 | 作业报告生成 | 生成过程摘要、风险、处置和证据报告 |
| S20 | 作业复盘分析 | 归纳高频问题并提出优化建议 |
| S21 | 长流程规划与重规划 | 对复杂任务分解、排序并在失败后调整 |
| S22 | 弱网与断网降级 | 在模型或网络不可用时切换预定义流程 |

6.4 Skill标准描述（Manifest）

| 类别 | Manifest内容 |
| --- | --- |
| 身份信息 | Skill ID、名称、版本、责任人、状态、发布时间 |
| 业务定义 | 业务目标、适用作业类型、适用装置与区域 |
| 输入输出 | 输入Schema、输出Schema、必填字段、数据有效期 |
| 依赖关系 | 模型、知识库、规则、Tool和其他Skill依赖 |
| 运行约束 | 前置条件、结束条件、超时、重试、熔断和回退 |
| 安全权限 | 所需角色、数据范围、是否涉及写操作、是否需要人工确认 |
| 云边策略 | 在线、弱网、断网模式及模型路由策略 |
| 审计要求 | 日志字段、证据保存、追踪ID和敏感信息处理 |
| 质量要求 | 测试用例、评测指标、已知限制和版本回退方式 |

6.5 Tool/Skill全生命周期管理

Tool和Skill应按照“设计—开发—单元测试—安全评审—注册—试运行—正式发布—监控—变更—下线”的全生命周期管理。写入类Tool、生产网Tool和高风险Skill必须经过单独安全评审；版本升级不得破坏既有Schema兼容性，重大变更应保留旧版本并支持快速回退。

7 知识库、规则库与数据资产建设

7.1 总体体系

建设“1个统一作业安全知识底座＋9类专题知识库＋1套可执行规则库＋1套场景上下文与案例资产”。知识用于支撑检索、解释和类比，规则用于执行强约束判断，场景上下文用于约束智能体对特定作业、区域和时段的理解。

7.2 专题知识库

| 知识库 | 主要内容 |
| --- | --- |
| K01 制度标准库 | 集团、炼化板块、广东石化QHSE制度、特殊作业制度和操作规程 |
| K02 作业类型知识库 | 各类风险作业定义、流程、角色、前置条件和关键控制点 |
| K03 危害因素库 | 火灾、爆炸、中毒、窒息、坠落、触电、机械伤害等危害 |
| K04 JSA知识库 | 历史JSA、标准模板、作业步骤、危害和措施 |
| K05 安全措施库 | 隔离、置换、检测、警戒、监护、消防和PPE措施 |
| K06 场景与设备知识库 | 装置、区域、设备位号、介质、摄像头和传感器关系 |
| K07 视觉事件语义库 | 违章行为、现场风险、图文样例、提示词和判定说明 |
| K08 处置与应急知识库 | 风险事件对应责任人、处置步骤和应急要求 |
| K09 案例与复盘库 | 历史作业事件、误报漏报、事故案例和改进措施 |

7.3 作业安全本体与核心实体

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心实体 | 作业任务、作业票、作业类型、JSA、作业步骤、作业区域、装置及设备、人员、角色、资质、危害因素、安全措施、摄像头、传感器、风险事件、证据、规则、处置动作、审批、作业报告。 |
| 关键关系 | 作业任务发生于某区域；作业票对应某作业类型；人员具有某资质；危害因素由某措施控制；摄像头覆盖某区域；风险事件关联某作业任务；证据支持某风险判断；处置动作响应某风险事件。 |

7.4 规则库分类

| 规则类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| R01 作业票完整性 | 必填字段、时间、人员、区域、审批状态和附件完整性 |
| R02 跨字段一致性 | 作业类型、设备、区域、风险、措施和人员之间的一致性 |
| R03 JSA完整性 | 作业步骤是否完整，危害与措施是否对应 |
| R04 人员资质 | 资格证书、培训、监护职责和有效期 |
| R05 作业前条件 | 隔离、置换、检测、警戒、消防和PPE要求 |
| R06 时空关联 | 人员、摄像头、作业区域、时间窗口和作业状态关联 |
| R07 视频风险 | 未佩戴PPE、越界、离岗、烟火、人员聚集等判定条件 |
| R08 多源融合 | 视频事件与检测、定位、作业票状态的联合判定 |
| R09 风险分级 | 风险等级、升级条件、推送对象和响应时限 |
| R10 处置闭环 | 整改、复核、暂停、升级和关闭条件 |
| R11 权限 | 不同角色可查看、调用、确认和写入的范围 |
| R12 降级 | 网络中断、模型不可用、数据缺失时允许执行的能力 |
| R13 人工介入 | 低置信度、高风险、规则冲突和敏感写操作介入条件 |
| R14 归档完整性 | 作业票、证据、事件、处置和报告是否齐全 |

7.5 规则结构与管理要求

规则编号、名称和业务说明。

规则来源、制度条款和证据链接。

适用作业类型、装置、区域、角色和有效时间。

输入事实、条件表达式、判定结果和处置动作。

规则优先级、互斥关系和冲突处理方式。

生效日期、失效日期、责任部门、审核人和版本。

正向、反向、边界和冲突测试用例。

变更记录、发布记录和快速回退方案。

规则与模型边界 硬性安全要求必须由规则引擎确定性执行。大模型主要承担信息抽取、上下文理解、证据归纳、规则匹配建议和自然语言解释，不得自行创造安全控制要求。

7.6 知识规则运营闭环

建立“业务反馈—问题分类—专家复核—知识/规则修订—测试验证—审批发布—效果监控”的运营闭环。误报、漏报、规则冲突、人工驳回、处置超时和新型作业风险应形成可追踪问题单，并关联到具体知识条目、规则、提示词、模型版本或Tool。

8 MCP与系统集成方案

8.1 MCP在项目中的定位

MCP用于规范智能体与工具、资源之间的交互，不直接替代OPC UA、Modbus、MQTT、视频协议、数据库或业务系统API。项目应设置工业/业务系统适配层，将底层接口封装为稳定的领域服务，再通过MCP Server向智能体暴露Tools、Resources和模板。

8.2 领域MCP Server拆解

| MCP Server | 主要能力 |
| --- | --- |
| MCP-01 作业任务与作业票服务 | 作业任务、作业票、审批轨迹和状态查询 |
| MCP-02 JSA与安全知识服务 | JSA、制度、标准、措施、规则和案例查询 |
| MCP-03 人员组织与资质服务 | 人员、角色、组织、资质及责任关系 |
| MCP-04 场景设备与资源服务 | 区域、装置、设备、位号、摄像头和传感器 |
| MCP-05 视频与视觉模型服务 | 视频截图、视频片段、CV及VL模型调用 |
| MCP-06 传感与定位服务 | 环境检测、气体数据、报警和人员定位 |
| MCP-07 风险事件与闭环服务 | 风险事件、处置任务、状态更新和复核 |
| MCP-08 报告与档案服务 | 报告生成、记录查询和档案写入 |
| MCP-09 权限审批与审计服务 | 鉴权、人工确认、审计日志和调用追踪 |

8.3 边缘MCP网关与注册中心

MCP Server注册、发现、健康检查和版本管理。

Tool清单自动获取、Schema校验和接口兼容性检查。

用户、智能体、Skill和服务身份认证。

Tool级和数据范围级权限控制，读写工具隔离。

服务路由、限流、超时、重试、熔断和替代服务切换。

弱网缓存、离线队列和网络恢复同步。

调用日志、链路追踪、性能统计和异常告警。

8.4 业务系统接入映射

| 系统/数据源 | 适配方式 | 对应MCP服务 | 首期权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业票及JSA系统 | API/数据库只读接口，必要时通过中间服务适配 | MCP-01、MCP-02 | 以只读为主；写入经审批 |
| 视频监控平台 | 摄像头目录、截图、流地址或片段服务 | MCP-04、MCP-05 | 只读 |
| CV/VL模型服务 | HTTP/gRPC/模型平台API | MCP-05 | 模型调用 |
| 人员组织与资质系统 | API/目录服务/数据库视图 | MCP-03 | 只读 |
| 传感器、气体检测、报警和定位 | 工业数据平台、消息总线或API | MCP-06 | 只读 |
| 风险事件与闭环系统 | API或流程服务 | MCP-07 | 查询只读；创建/更新经审批 |
| 档案及报告系统 | 文档服务或档案API | MCP-08 | 查询只读；归档经确认 |

8.5 MCP安全策略

读取类Tool按角色、组织、装置和数据范围授权。

写入类Tool单独注册、单独审批、单独审计。

高风险写入必须携带人工审批令牌，令牌与任务、用户和有效时间绑定。

智能体不得将受限数据转发给无权用户或无权智能体。

MCP Server不得直接暴露底层生产系统账户，凭据由安全服务托管。

生产网只读接口与业务写入接口进行逻辑或物理隔离。

对Tool参数进行Schema校验和注入防护，拒绝未声明字段和危险指令。

8.6 Tool接口Schema建议

| 字段类别 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 身份与追踪 | request_id、task_id、agent_id、skill_id、user_id、role_context |
| 业务输入 | operation、resource_scope、input_payload、data_timestamp |
| 安全控制 | permission_token、approval_token、read_only、risk_level |
| 运行控制 | timeout、retry_policy、idempotency_key、offline_allowed |
| 输出结果 | status、result_payload、evidence、rule_hits、warnings、error_code |
| 审计信息 | service_version、tool_version、model_version、start_time、end_time |

9 安全、权限与可信运行体系

9.1 安全设计原则

最小权限：智能体只获得完成当前任务所需的最小数据和Tool权限。

职责分离：业务审批、权限配置、规则发布和平台运维由不同角色承担。

人在回路：高风险判断、敏感写操作、暂停与恢复必须人工确认。

全程可追溯：每个判断均可追溯到事实、证据、规则、模型和操作者。

默认保守：数据缺失、网络中断或模型异常时采用保守降级，不扩大自动化权限。

安全隔离：生产系统账户、网络边界、读写接口和模型调用通道分层隔离。

9.2 身份与授权模型

| 授权维度 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 主体 | 用户、角色、组织、承包商、智能体、Skill、Tool和MCP Server身份。 |
| 资源 | 作业任务、装置、区域、摄像头、人员信息、知识和系统接口。 |
| 动作 | 查询、分析、生成草稿、提交、写入、更新、关闭、发布和下线。 |
| 上下文 | 作业状态、时间、网络模式、风险等级、审批状态和数据敏感级别。 |
| 决策方式 | 角色访问控制RBAC＋属性访问控制ABAC＋任务级临时授权。 |

9.3 人工确认机制

| 触发条件 | 确认要求 |
| --- | --- |
| 作业票提交或审批 | 由现有业务系统和授权审批人完成。 |
| 高风险事件认定 | 向安全管理人员或属地负责人展示证据和规则依据后确认。 |
| 创建整改/复核任务 | 明确任务内容、责任人、时限和风险等级后确认。 |
| 暂停或恢复作业 | 必须由具有相应权限的业务角色确认，首期不允许智能体直接执行。 |
| 低置信度或规则冲突 | 转人工判断并保留模型建议、冲突规则和证据。 |
| 知识或规则发布 | 经业务专家、规则管理员和安全责任人审核后发布。 |

9.4 审计与证据链

审计链至少记录：用户指令、任务计划、智能体分工、输入数据摘要、数据来源及时间、模型版本、提示词版本、知识检索结果、规则命中、Skill/Tool调用参数摘要、人工确认、状态变化、最终结果和异常处理。视频证据应保存事件前后时间窗口、摄像头标识和校验信息。

9.5 大模型与智能体安全

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 提示词注入与恶意内容 | 系统指令与外部文本隔离；工具参数白名单；对外部文档和用户输入进行不可信标记。 |
| 幻觉与无依据判断 | 要求输出事实、证据和规则依据；关键结论由规则引擎或人工复核。 |
| 越权工具调用 | 执行前进行主体、资源、动作和上下文四维授权；拒绝链式越权。 |
| 敏感数据泄露 | 按字段脱敏，限制日志记录原文，模型调用前执行数据最小化。 |
| 无限循环与资源耗尽 | 设置最大步骤、Token、时间、重试和并发预算，超限后转人工。 |
| 模型或服务异常 | 多模型路由、健康检查、熔断和确定性降级。 |

10 项目实施WBS与详细任务计划

10.1 WBS总览

| 编号 | 任务包 | 目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 业务需求与场景建模 | 完成现场调研、MVP选择、流程、数据、角色、规则和用例建模 | 需求规格书、流程模型、数据清单、用例集 |
| T2 | 总体架构与技术规范 | 形成总体架构、智能体、Skill/Tool、MCP、状态和安全规范 | 总体设计及系列规范 |
| T3 | 边缘侧工具链基础平台 | 建设MCP网关、注册中心、多智能体运行时、长流程引擎和监控 | 工具链底座原型 |
| T4 | 广东石化业务智能体与Skill | 建设1＋8智能体和22项核心Skill | 业务智能体集、Skill集 |
| T5 | 知识库、规则库与数据资产 | 建设知识分类、本体、知识库、规则库、案例和视觉语义资产 | 知识规则资产及运营机制 |
| T6 | 安全、权限与审计 | 建设身份、权限、人工确认、数据安全和审计能力 | 安全权限模块及测试报告 |
| T7 | 系统接入与MCP服务 | 完成作业票、视频、人员、感知、闭环和档案接入 | 领域MCP Server及Tool集 |
| T8 | MVP与现场验证 | 完成单环节MVP、核心链路、全流程、弱网断网和现场试运行 | MVP、全流程原型、验证报告 |
| T9 | 总结验收与推广准备 | 完成性能、安全、业务效果测试和成果固化 | 验收材料、推广模板、运维手册 |

10.2 T1 业务需求与场景建模

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 现场调研 | 调研八类作业流程、角色、系统、数据、痛点和现有管理要求 | 现场调研报告 | 业务场景组/广东石化 | M1 |
| 1.2 MVP范围确定 | 按评价矩阵选择作业类型、装置区域、时间范围和验证边界 | MVP范围说明 | 项目总体组 | M1 |
| 1.3 现状及目标流程建模 | 形成As-Is/To-Be流程，明确输入输出、状态、角色和人工节点 | BPMN流程及说明 | 业务场景组 | M1-M2 |
| 1.4 数据源与接口梳理 | 梳理作业票、JSA、视频、人员、传感器、定位、报警和档案数据 | 数据源及接口清单 | 业务/集成组 | M1-M2 |
| 1.5 业务规则梳理 | 梳理作业前、过程、分级、处置、权限和归档规则 | 规则需求清单 | 知识规则组 | M1-M2 |
| 1.6 用例与指标设计 | 设计正常、异常、断网、越权、人工驳回等场景及基线指标 | 业务用例集、指标基线 | 测试评估组 | M2 |

10.3 T2 总体架构与技术规范

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 总体技术架构 | 明确云、边、模型、智能体、MCP、知识规则和业务系统关系 | 总体技术架构 | 总体/架构组 | M2-M3 |
| 2.2 智能体协同规范 | 定义智能体职责、消息、上下文、委派、状态和异常协议 | 智能体开发与协作规范 | 工具链组 | M2-M3 |
| 2.3 Skill/Tool规范 | 定义Manifest、Schema、注册、版本、测试、发布和下线要求 | Skill/Tool规范 | 工具链组 | M2-M3 |
| 2.4 MCP接入规范 | 定义Server划分、接口Schema、鉴权、错误码和审计字段 | MCP接入规范 | 工具链/集成组 | M3 |
| 2.5 长流程状态规范 | 定义状态机、检查点、幂等、回溯、恢复和冲突处理 | 长流程状态规范 | 工具链组 | M3-M4 |
| 2.6 安全架构设计 | 定义身份、权限、审批、网络、数据和模型安全方案 | 安全设计方案 | 安全权限组 | M3-M4 |

10.4 T3 边缘侧工具链基础平台

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 MCP网关与注册中心 | 实现服务注册、发现、鉴权、路由、限流、熔断、审计 | MCP网关原型 | 工具链组 | M3-M6 |
| 3.2 Skill注册中心 | 实现Skill注册、搜索、版本、依赖、测试和上下线管理 | Skill管理模块 | 工具链组 | M3-M5 |
| 3.3 多智能体运行时 | 实现任务拆解、DAG、调度、协同通信和结果校验 | 多智能体运行时 | 工具链组 | M3-M6 |
| 3.4 长流程执行引擎 | 实现检查点、暂停、恢复、重试、幂等和回溯 | 长流程引擎 | 工具链组 | M4-M6 |
| 3.5 云边模型路由 | 实现任务分级、中心/边缘模型路由和降级 | 模型路由模块 | 模型/工具链组 | M4-M6 |
| 3.6 运行监控与运维 | 监控智能体、Skill、Tool、模型和MCP服务健康与性能 | 运行监控模块 | 工具链组 | M5-M6 |

10.5 T4 广东石化业务智能体与Skill

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 总控智能体 | 建设任务规划、分派、状态和异常管理能力 | A0总控智能体 | 工具链/业务组 | M4-M8 |
| 4.2 作业票/JSA智能体 | 建设票证解析、JSA审查和措施匹配能力 | A1及S01-S04 | 业务/知识组 | M4-M7 |
| 4.3 上下文与资源关联 | 建设上下文构建和监测资源匹配能力 | A2、A3及S05-S06 | 业务/集成组 | M4-M7 |
| 4.4 作业前核验 | 建设资质、措施、环境和视频核验能力 | A4及S07-S09 | 业务/模型组 | M5-M8 |
| 4.5 过程监测 | 建设CV/VL调用、时序聚合和多源证据能力 | A5及S10-S12 | 模型组 | M5-M9 |
| 4.6 风险研判 | 建设去重、分级、解释和处置建议能力 | A6及S13-S15 | 业务/知识组 | M6-M9 |
| 4.7 闭环处置 | 建设通知、整改、复核、恢复和关闭能力 | A7及S16-S18 | 业务/集成组 | M7-M10 |
| 4.8 报告与复盘 | 建设报告、归档和复盘分析能力 | A8及S19-S20 | 业务/知识组 | M8-M10 |
| 4.9 长流程与断网Skill | 建设重规划、检查点和断网降级能力 | S21-S22 | 工具链组 | M6-M10 |

10.6 T5 知识库、规则库与数据资产

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 知识分类与本体 | 建立分类、实体、关系、属性和编码标准 | 知识分类标准、本体 | 知识规则组 | M2-M4 |
| 5.2 制度与JSA加工 | 开展解析、切分、标注、关联、版本和有效性管理 | 制度/JSA知识库 | 知识规则组 | M3-M8 |
| 5.3 场景设备知识 | 整理装置、区域、设备、介质、摄像头和传感器关系 | 场景设备知识库 | 业务/集成组 | M3-M8 |
| 5.4 视觉语义资产 | 建设风险图文样例、提示词、判定说明和误报样例 | 视觉语义库 | 模型组 | M4-M10 |
| 5.5 规则结构化 | 将制度和业务要求转化为可执行规则 | 规则库 | 知识规则组 | M3-M10 |
| 5.6 规则验证与发布 | 通过历史案例、模拟用例和专家评审验证规则 | 规则测试报告 | 知识/测试组 | M6-M12 |
| 5.7 反馈运营机制 | 建立误报漏报、规则冲突和处置反馈闭环 | 知识规则运营机制 | 知识规则组 | M9-M14 |

10.7 T6 安全、权限与审计

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 身份体系 | 建立用户、智能体、Skill、Tool和服务身份 | 身份管理模块 | 安全组 | M3-M6 |
| 6.2 权限模型 | 建立RBAC、ABAC、任务级授权和数据范围控制 | 权限矩阵与引擎 | 安全组 | M3-M7 |
| 6.3 人工确认 | 建设高风险和写操作审批令牌机制 | 人工确认模块 | 安全/业务组 | M5-M8 |
| 6.4 数据与网络安全 | 实施数据分级、脱敏、传输保护、接口隔离和凭据托管 | 数据网络安全方案 | 安全组 | M4-M9 |
| 6.5 行为审计 | 建设模型、智能体、Tool、规则和人工操作审计 | 审计追踪模块 | 安全/工具链组 | M5-M9 |
| 6.6 安全测试 | 开展越权、注入、敏感数据、异常调用和资源耗尽测试 | 安全测试报告 | 测试/安全组 | M9-M12 |

10.8 T7 系统接入与MCP服务

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 作业票/JSA接入 | 封装任务、票证、JSA、审批和状态接口 | MCP-01、MCP-02 | 集成组 | M3-M7 |
| 7.2 人员组织资质接入 | 封装人员、角色、组织和资质查询 | MCP-03 | 集成组 | M4-M7 |
| 7.3 场景视频接入 | 封装区域、摄像头、截图和视频片段接口 | MCP-04、MCP-05 | 集成组 | M4-M8 |
| 7.4 CV/VL模型接入 | 封装模型调用、任务状态、结果和版本接口 | 模型Tool集 | 模型/集成组 | M4-M8 |
| 7.5 传感定位接入 | 封装传感器、报警、定位和检测数据 | MCP-06 | 集成组 | M5-M9 |
| 7.6 风险闭环接入 | 封装风险事件、整改、复核和状态更新 | MCP-07 | 集成组 | M6-M10 |
| 7.7 报告档案接入 | 封装报告生成、查询和归档接口 | MCP-08 | 集成组 | M7-M10 |
| 7.8 权限审计服务 | 封装鉴权、审批和审计接口 | MCP-09 | 安全/集成组 | M5-M9 |

10.9 T8 MVP与现场验证

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 单环节MVP | 优先跑通作业前核验或过程风险研判 | 单环节MVP | 项目组 | M5-M7 |
| 8.2 核心链路串联 | 串联任务获取、上下文、资源关联、核验、识别和研判 | 核心链路原型 | 项目组 | M7-M9 |
| 8.3 人机闭环 | 接入人工确认、处置跟踪、复核和关闭 | 人机闭环原型 | 项目组 | M8-M10 |
| 8.4 全流程贯通 | 贯通作业前、作业中、处置、报告和归档 | 全流程原型 | 项目组 | M9-M11 |
| 8.5 弱网断网测试 | 验证缓存、降级、恢复、同步和冲突处理 | 断网自治报告 | 工具链/测试组 | M10-M12 |
| 8.6 现场试运行 | 在选定区域开展真实作业伴随验证 | 试运行报告 | 广东石化/项目组 | M11-M13 |
| 8.7 扩展验证 | 扩展至第二类或第三类作业 | 多场景验证报告 | 项目组 | M12-M14 |

10.10 T9 总结验收与推广准备

| 子任务 | 工作内容 | 交付物 | 牵头组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 综合测试 | 完成功能、性能、可靠性、安全和业务效果测试 | 综合测试报告 | 测试组 | M13-M14 |
| 9.2 成果固化 | 固化代码、模型配置、知识规则、Tool/Skill、MCP和文档 | 成果包 | 各工作组 | M13-M15 |
| 9.3 推广模板 | 形成场景调研、接口接入、规则迁移和部署模板 | 推广实施模板 | 总体/业务组 | M14-M15 |
| 9.4 项目验收 | 完成验收汇报、演示、资料审查和问题整改 | 验收材料 | 项目总体组 | M15 |

11 实施进度与里程碑计划

11.1 总体进度

由于会议未明确项目总周期，本报告按15个月提出建议进度。正式计划可根据立项时间整体平移，但任务依赖关系和阶段门原则应保持不变。

| 任务 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 需求与场景建模 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 总体架构与规范 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 工具链底座研发 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 业务智能体与Skill |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 5 知识库与规则库 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 6 安全权限与审计 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 7 系统接入与MCP服务 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 8 MVP与现场验证 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 9 总结验收与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |

图11-1 项目15个月建议进度计划

11.2 阶段与里程碑

| 阶段 | 时间 | 重点工作 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与基线 | M1-M2 | 现场调研、流程拆解、MVP选择、数据和规则清单 | MS1 需求基线评审 |
| 第二阶段：架构与规范 | M2-M4 | 总体架构、智能体、Skill、MCP、状态和权限规范 | MS2 总体方案评审 |
| 第三阶段：底座与资产 | M3-M6 | MCP网关、注册中心、运行时、知识库和规则库基础 | MS3 工具链底座可运行 |
| 第四阶段：单环节MVP | M4-M7 | 作业任务、上下文、作业前核验或过程识别MVP | MS4 单环节MVP验收 |
| 第五阶段：全流程串联 | M6-M10 | 多智能体协同、风险研判、人机处置、报告归档 | MS5 全流程原型贯通 |
| 第六阶段：云边与现场 | M9-M12 | 边缘部署、弱网断网、权限安全和现场试运行 | MS6 现场试运行 |
| 第七阶段：扩展优化 | M11-M14 | 扩展其他作业类型，优化Skill和规则 | MS7 多场景验证 |
| 第八阶段：总结验收 | M14-M15 | 综合测试、成果固化、验收和推广准备 | MS8 项目验收 |

11.3 关键依赖关系

MVP场景和数据接口基线是总体架构与开发启动的前置条件。

Skill/Tool和MCP规范应在大规模业务能力开发前冻结V0.9版本。

知识库、规则库、模型和业务智能体需并行建设，并在MVP阶段完成第一次联调。

高风险写入接口不得早于权限、人工确认和审计能力完成后开放。

现场试运行前必须通过实验环境功能测试、安全测试和断网恢复测试。

扩展第二类作业前，应完成第一类作业的业务效果评估和架构复盘。

12 测试评估与验收指标

12.1 测试体系

| 测试类别 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 流程、智能体、Skill、Tool、MCP、知识、规则、审批、报告和归档功能。 |
| 接口与集成测试 | Schema、权限、幂等、超时、错误码、数据一致性和系统联调。 |
| 模型与业务效果测试 | 字段抽取、风险识别、证据融合、风险分级、报告完整性和人工采纳。 |
| 性能与稳定性测试 | 并发、时延、资源占用、长时间运行、任务积压、熔断和恢复。 |
| 弱网断网测试 | 缓存、离线队列、本地降级、网络恢复、状态对账和冲突处理。 |
| 安全测试 | 越权、提示词注入、敏感数据、恶意参数、资源耗尽和审计完整性。 |
| 现场应用验证 | 真实作业伴随运行、人工处置、误报漏报、业务效率和可用性。 |

12.2 工具链建议指标

| 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 已纳管Tool和Skill注册完整率 | 100% | 正式发布资产均具备Manifest、Schema、权限和测试记录 |
| MCP服务注册和发现成功率 | ≥99% | 不含底层系统计划停机 |
| 核心查询类Tool调用成功率 | ≥97% | 按现场网络和接口基线修订 |
| 长流程任务执行成功率 | ≥90% | 包含自动重试和检查点恢复 |
| 检查点恢复成功率 | ≥95% | 从最近一致性检查点继续执行 |
| 未授权调用阻断率 | 100% | 所有越权调用均阻断并审计 |
| 高风险写操作人工确认覆盖率 | 100% | 首期强制 |
| 智能体和Tool调用审计完整率 | 100% | 关键审计字段齐全 |
| 断网期间预定义核心能力可用率 | 100% | 仅指纳入断网白名单的核心能力 |

12.3 场景应用建议指标

| 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 作业流程覆盖完整率 | 100% | MVP范围内规定流程节点全部覆盖 |
| 作业票/JSA关键字段提取完整率 | ≥95% | 基于现场确认的数据集评测 |
| 作业前检查项覆盖率 | 100% | 对MVP作业规定检查项全部支持 |
| 风险事件证据可追溯率 | 100% | 每个事件关联视频/数据/规则依据 |
| 风险处置任务闭环率 | ≥90% | 剔除因业务取消等非系统原因 |
| 作业报告关键内容完整率 | ≥95% | 按标准模板评测 |
| 低置信度和规则冲突人工介入率 | 100% | 达到阈值必须转人工 |

指标说明 CV、VL模型准确率应作为独立模型指标进行评测，不宜以工具链调用成功率替代模型识别准确率。最终阈值需通过现场基线测试和专家评审确定。

12.4 验收方法

文档审查：审查需求、架构、规范、接口、知识规则、安全和运维文档。

系统演示：现场演示正常流程、异常流程、人机确认、任务回溯和断网恢复。

数据评测：使用固定评测集和历史作业案例测试抽取、识别、规则和报告能力。

安全测试：验证越权阻断、审批令牌、审计追踪、注入防护和数据保护。

现场试运行：在真实作业中伴随运行，记录可用性、人工采纳、误报漏报和处置闭环效果。

成果核验：核对代码、服务、智能体、Skill、Tool、MCP、知识规则、配置和手册等资产。

13 项目组织与实施管理

13.1 组织架构建议

| 工作组 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目总体组 | 项目统筹、架构决策、计划、质量、资源和成果管理 |
| 业务场景组 | 广东石化流程、数据、规则、价值和验收场景梳理 |
| 工具链研发组 | 多智能体运行时、MCP网关、Skill注册和协同调度 |
| 模型与视觉组 | CV、VL、语言模型接入、提示词和边缘适配 |
| 知识规则组 | 制度、JSA、知识库、本体、规则库和案例运营 |
| 系统集成组 | 作业票、视频、人员、传感器、闭环和档案系统接入 |
| 安全权限组 | 身份、权限、人工确认、网络、数据和审计 |
| 测试评估组 | 功能、性能、安全、模型和业务效果评测 |
| 广东石化现场组 | 提供业务专家、系统接口、数据、场景环境和现场验证条件 |

13.2 会议已明确的近期分工

| 事项 | 建议责任 |
| --- | --- |
| 广东石化作业业务流程、输入输出、数据来源和业务诉求梳理 | 由宋光红牵头业务需求和价值评估，广东石化业务人员配合。 |
| 自主智能体路线和开源平台可行性调研 | 由赵红牵头，闫绍山、赵语杭等参与，业务组提供场景指导。 |
| VL识别能力和后续分工对接 | 技术组与负责VL工作的人员联合设计模型调用和场景提示词。 |
| 权限管理可行性调研 | 工具链研发组与安全相关人员联合开展角色、Skill和Tool权限设计。 |
| 最小可实现产品定义 | 由总体组根据技术调研和业务需求共同确定，先单环节、后全流程。 |

13.3 项目管理机制

周例会：跟踪任务、接口、问题和风险，更新任务看板。

双周技术评审：评审架构、智能体、Skill/Tool、MCP和安全关键设计。

月度里程碑检查：按交付物和指标检查阶段完成度。

场景变更控制：MVP范围、接口、规则和指标变更必须形成变更单并评估影响。

资产配置管理：代码、模型配置、知识规则、提示词、Schema和文档统一版本管理。

问题闭环：现场问题必须关联责任人、原因、措施、验证结果和关闭证据。

14 项目风险与保障措施

| 风险 | 可能影响 | 保障措施 |
| --- | --- | --- |
| 业务范围过大 | 同时覆盖八类作业导致需求发散和集成复杂 | 首期限定一个作业类型、一个区域和一条主流程，设立范围基线。 |
| 多智能体必要性不足 | 简单任务使用多智能体增加通信和调度成本 | 设置单智能体＋工作流对照组，以效果和成本决定拆分。 |
| MCP与工业协议边界混淆 | 将MCP当作工业协议导致底层接入不稳定 | 明确工业适配层和MCP服务层分工，底层接口先标准化再封装。 |
| 中心模型依赖过强 | 网络中断时核心能力不可用 | 建设边缘模型、缓存知识、确定性规则和断网白名单。 |
| 27B边缘部署资源不确定 | 显存、功耗、并发和时延可能不满足现场要求 | 以硬件基线开展不同模型规模和量化方案对比，不预设唯一模型。 |
| 知识和规则质量不足 | 制度条款难以直接结构化，规则冲突影响判断 | 业务专家参与规则建模，建立测试用例、版本和冲突处理机制。 |
| 接口和数据不可用 | 系统权限、数据质量或接口稳定性影响进度 | M1-M2完成接口基线，提供模拟服务和替代数据源。 |
| 智能体越权或误操作 | 高风险业务动作可能被错误触发 | 只读优先、最小权限、人工确认、审批令牌和全过程审计。 |
| 模型误报漏报 | 现场复杂环境导致风险判断不稳定 | CV候选检出＋VL语义判断＋规则校验＋人工复核，多轮优化。 |
| 现场验证影响生产 | 试验过程可能干扰作业或网络 | 采用伴随运行、影子模式和分阶段上线，未经批准不写入生产系统。 |

15 交付成果与预期成效

15.1 主要交付成果

| 编号 | 交付成果 |
| --- | --- |
| D01 | 《广东石化风险作业全过程业务需求规格书》 |
| D02 | 《风险作业闭环业务流程及智能体协同设计》 |
| D03 | 《边缘侧多智能体工具链总体技术架构》 |
| D04 | 《智能体开发与协作规范》 |
| D05 | 《Skill与Tool封装、注册及评测规范》 |
| D06 | 《MCP服务接入与安全管理规范》 |
| D07 | 边缘侧多智能体运行时和协同调度引擎 |
| D08 | MCP网关、注册中心和领域MCP Server |
| D09 | 广东石化风险作业业务智能体集 |
| D10 | 广东石化风险作业Skill和Tool集 |
| D11 | 作业安全知识库、场景本体、规则库和案例库 |
| D12 | 身份权限、人工确认和全过程审计模块 |
| D13 | 单环节MVP及全流程原型系统 |
| D14 | 弱网断网自治、权限安全和现场应用验证报告 |
| D15 | 部署、运维、开发和用户操作手册 |
| D16 | 场景推广实施模板与资产清单 |

15.2 预期业务成效

将作业票、JSA、人员、现场视频、感知数据、规则和处置流程组织为统一业务上下文，降低跨系统查询和人工核对成本。

由单点视觉识别升级为作业全过程智能辅助，实现风险事件从发现、研判、推送、整改、复核到归档的闭环。

将资深安全管理经验、制度条款和现场规则转化为可复用、可测试、可审计的知识与规则资产。

通过标准化Tool、Skill和MCP服务降低新场景智能体开发及系统接入成本。

形成云边协同和断网降级能力，提高边缘现场智能体的稳定性和可用性。

建立细粒度权限、人在回路和全过程审计机制，为工业智能体可信应用提供可推广范式。

15.3 推广扩展方向

完成广东石化首个作业类型验证后，可优先扩展至同厂其他风险作业，再向油罐车装卸作业全流程管理、智慧工地综合风险预判等场景复制。推广时应复用工具链底座、MCP网关、公共Tool、权限审计和知识规则运营机制，仅替换场景流程、专业Skill、规则和数据适配器。

附录A 资产编码建议

| 资产类型 | 编码格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 智能体 | AGT-业务域-序号 | AGT-WORK-001 |
| Skill | SKL-业务域-能力-序号 | SKL-WORK-JSA-001 |
| Tool | TOL-系统域-动作-序号 | TOL-PTW-QUERY-001 |
| MCP Server | MCP-领域-序号 | MCP-VIDEO-001 |
| 知识库 | KB-主题-序号 | KB-JSA-001 |
| 规则 | RUL-作业类型-类别-序号 | RUL-HOTWORK-PRE-001 |
| 测试用例 | TC-类型-序号 | TC-OFFLINE-001 |
| 接口 | API-系统-资源-动作 | API-PTW-TASK-GET |

附录B MVP测试用例

| 编号 | 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC01 | 正常作业全过程 | 任务获取、核验、监测、报告和归档正常完成 |
| TC02 | 作业票字段缺失 | 识别缺失字段并转人工补充，不错误推进流程 |
| TC03 | JSA危害遗漏 | 识别缺失危害或措施并给出依据 |
| TC04 | 人员资质不符 | 阻断开工建议并展示资质证据 |
| TC05 | 作业前措施未落实 | 输出不符合项、现场证据和整改建议 |
| TC06 | 过程违章行为 | 形成候选事件，经研判和人工确认进入闭环 |
| TC07 | 模型低置信度 | 调用替代模型或转人工，不直接升级高风险 |
| TC08 | 重复风险事件 | 时序聚合和去重后仅形成一个业务事件 |
| TC09 | Tool调用失败 | 按策略重试、熔断、回退并从检查点恢复 |
| TC10 | 网络中断与恢复 | 进入断网模式，保留监测证据，恢复后对账同步 |
| TC11 | 未授权写入 | 阻断并记录越权调用 |
| TC12 | 人工驳回建议 | 停止原动作并保留驳回理由 |
| TC13 | 整改完成复核 | 核对证据和恢复条件后关闭事件 |
| TC14 | 规则冲突 | 展示冲突规则并转人工裁决 |
| TC15 | 报告归档不完整 | 识别缺失材料并阻止归档关闭 |

附录C 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Agent/智能体 | 能够理解任务、调用模型和工具、管理状态并完成目标的智能应用单元。 |
| 多智能体协同 | 多个职责不同的智能体通过任务委派、上下文共享和结果校验共同完成复杂任务。 |
| Tool | 具有确定输入输出、可调用、可审计的原子工具。 |
| Skill | 面向业务目标、组合模型、知识、规则及一个或多个Tool形成的复用能力。 |
| MCP | 模型上下文协议，用于规范模型或智能体与工具、资源之间的交互。 |
| MCP Server | 通过MCP向智能体提供Tools、Resources或模板的领域服务。 |
| 人在回路 | 关键判断或操作由人工确认、批准或接管的控制机制。 |
| 检查点 | 长流程执行过程中保存的一致性状态，用于暂停、恢复和回溯。 |
| 受约束自治 | 智能体在规则、权限、预算、流程和人工控制范围内自主规划和执行。 |
| 作业上下文包 | 围绕单个作业任务聚合的票证、人员、区域、设备、风险、措施、时间和数据源等统一事实集合。 |

——  报告结束  ——